Утверждён приказом директора

МКОУ «Тимофеевская НОШ»

№ 28/1-д от 29.06.2018 г

Отчёт о реализации плана мероприятий по НОКОД в МКОУ «Тимофеевская НОШ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Информация о выполнении, результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обновление информации на сайте школы об организации и ее деятельности по мере изменения, регулярное размещение новостей и интересных статьей, отчетов и фотографий о прошедших мероприятиях и многое другое, что будет интересно и полезно для посетителей сайта. | Постоянно | Обновление информации на официальном сайте осуществляется регулярно. |
| 2 | Добавить форму обратной связи наподобие электронного консультанта. | До 01.01.2018 г | В данный период времени нет технической возможности для выполнения мероприятия. Срок продлён до 31.12.2018 г. |
| 3 | Использование электронных сервисов при обращении граждан, которые позволяют проверять информацию о своем обращении в режиме реального времени на официальном сайте организации. | До 01.01.2018 г | В данный период времени нет технической возможности для выполнения мероприятия. Срок продлён до 31.12.2018 г. |
| 4 | Улучшение материально-технического и информационного обеспечения | До 2021 года | Разработанная и согласованная с Учредителем программа развитя на 2016-2021 гг реализуется поэтапно, по мере поступления финансовых средств. |
| 5 | Улучшение и совершенствование по полноценной работы с обучающимися в индивидуальном порядке | Постоянно | Полноценная работа с обучающимися в индивидуальном порядке осуществляется регулярно. |
| 6 | Анализ имеющихся программ и мероприятий для развития творческих и спортивных способностей у обучающихся, с целью их улучшения. | 2017-2018 уч.год | Развитие творческих, спортивных способностей и интересов обучающихся реализуется через конкурсы, соревнования, сдачу норм ГТО. |
| 7 | Усовершенствование психолого-педагогической, медицинской и социальной при помощи специалистов из других учреждений на договорной основе. | Постоянно | Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся компетентными специалистами реализуется на договорной основе.. |
| 8 | Обеспечение необходимого комфорта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. | До 2021 года | Реализация разработанной и согласованной с Учредителем программы развитя на 2016-2021 гг, разработана дорожная карта до 2030 г, согласованная с председателем общественного объединения инвалидов. |